UỶ BAN NHÂN DÂN     
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Số:           /UBND-ĐN                                        Quy Nhơn, ngày      tháng 9 năm 2008
V/v báo cáo tình hình thực
hiện các dự án do Chính phủ
Bỉ viện trợ. 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
Thực hiện Công văn số 6504/BKH-KTĐN ngày 08/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc chuẩn bị Tổ công tác về hợp tác phát triển với Bỉ, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Chính phủ Bỉ viện trợ không hoàn lại đang triển khai tại tỉnh như sau :
1. Các dự án đang triển khai :
Tổng vốn đầu tư cho các dự án trong giai đoạn 2000-2007 là 3,4 triệu  Euro (trong đó vốn đối ứng phía tỉnh là 500.000 euro) cho hai hợp phần là dự án Cấp nước Phù Mỹ và Tăng năng suất nông nghiệp thông qua đầu tư hệ thống thủy lợi hồ Cây Sung và hồ Đại Sơn. Vốn cho hợp phần dự án cấp nước là 1,25 triệu euro, cho hợp phần dự án thủy lợi là 2,157 triệu euro. 
Về hợp phần dự án thủy lợi đã hoàn thành việc xây dựng Tiểu dự án nâng cấp hồ chứa nước Cây Sung, gồm đầu mối và kênh mương vào tháng 4/2008 ; Tiểu dự án hồ chứa nước Đại Sơn khởi công vào tháng 7/2008 ( hệ thống kênh mương đang tổ chức đầu thầu), dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2009. Dự án nước Phù Mỹ dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3/2009 

Toàn bộ vốn đã giải ngân tính đến nay 1,258 triệu euro ( trong đó hợp phần dự án cấp nước là 614.000 euro, hợp phần thủy lợi là 644.000 euru) ; giải ngân đạt tỷ lệ là 37% so với toàn bộ vốn của chương trình. 
2. Tình hình chuẩn bị các dự án mới :
 Trong chương trình hợp tác giai đoạn 2007-2010 giữa Chính phủ Bỉ và Việt Nam, tỉnh Bình Định được Chính phủ Bỉ tài trợ là 5 triệu Euro cho các dự án thuộc lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường (thuỷ lợi nằm trong nhóm các dự án thuộc về lĩnh vực cấp nước), được phân bổ cho các hợp phần dự án theo thứ tự ưu tiên như sau:
· Hệ thống cấp nước sinh hoạt Phù Cát;

· Thuỷ lợi hồ chứa Hóc Môn, huyện Phù Mỹ;
· Hỗ trợ phát triển các hệ thống quản lý, nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật (chuyên gia nước ngoài);
· Dự án quản lý chất thải rắn 04 huyện (Tây Sơn, An Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn)
Trên cơ sở các báo cáo nhận diện dự án được duyệt, tỉnh đã tiến hành cho lập và phê duyệt dự án đầu tư đối với dự án Thủy lợi Hóc Môn - Phù Mỹ, Hệ thống cấp nước sinh hoạt Phù Cát (đã gửi cho ĐSQ Bỉ và Cơ quan hợp tác kỹ thuật Bỉ). Đối với 04 bãi rác thải các huyện đang hoàn chỉnh thiết kế cơ sở và báo cáo đánh giá tác động môi trương theo đề xuất của tư vấn chương trình, dự kiến phê duyệt vào giữa tháng 10/2008.
Để tiến hành tổ chức triển khai giai đoạn thiết kế chi tiết, theo hướng dẫn của nhà tài trợ, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu ĐSQ Vương quốc Bỉ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hỗ trợ kinh phí là 4,5 tỷ đồng ngoài khoản tiền viện  trợ 5 triệu euro từ Quỹ điều tra khảo sát cho các hoạt động tư vấn để chi trả chi phí tư vấn lập hồ sơ thiết kế chi tiết cho 06 dự án và cho phép UBND tỉnh tổ chức đấu thầu tư vấn thiết kế chi tiết theo các quy định của Việt Nam để rút ngắn thời gian thực hiện dự án nhằm giảm thiểu rủi ro do lạm phát và giá cả vật liệu tăng cao.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là vốn đầu tư cho toàn bộ chương trình vượt khá xa so với dự kiến ban đầu. Theo tính toán của địa phương  tổng vốn đầu tư cho chương trình ước tính khoảng 6,5 triệu euro (cho tất cả các hợp phần nêu trên), và cam kết sẽ đóng góp là 20% tổng mức vốn đầu tư của chương trình là 1,5 triệu euro từ ngân sách địa phương để tham gia thực hiện dự án với điều kiện là các dự án phải được khởi công vào năm 2009. Tuy nhiên theo tính toán của Cơ quan Hợp tác kỹ thuật Bỉ thì tổng chi phí cho chương trình là 8,5 triệu euro và đến năm 2011 mới tiến hành khởi công xây dựng. Vì vậy cần phải cắt giảm một số hợp phần dự án hoặc tăng vốn đối ứng phía tỉnh.  
3. Kiến nghị: 
- Hỗ trợ kinh phí từ Quỹ điều tra khảo sát cho các hoạt động tư vấn và  ủy quyền cho tỉnh tổ chức đấu thầu tư vấn thiết kế chi tiết theo các quy định của pháp luật Việt Nam để các dự án có điều kiện khởi công sau khi Hiệp định được ký kết giữa hai chính phủ.

- Quy trình giải ngân vốn viện trợ Bỉ giai đoạn 2007-2010 nên áp dụng  theo quy trình giải ngân vốn JBIC (vốn tài trợ của Ngân hàng hợp tác quốc tế  Nhật Bản) đảm bảo thuận lợi, hiệu quả và tuân thủ theo cơ chế Quốc gia điều hành.

- Giảm chi phí cho hợp phần Dự án tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và quản lý chung để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, ưu tiên kinh phí cho các hợp phần dự án khác trong chương trình.
UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo một số nội dung chủ yếu trên để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất Tổ công tác về hợp tác phát triển với Bỉ trong kỳ họp sắp đến./.
      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  







KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:






          PHÓ CHỦ TỊCH
- Như trên;
- Vụ Kinh tế Đối ngoại- BộKH&ĐT;
- PCT Nguyễn Văn Thiện (b/c) ;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lưu: VT, NV, K2, K10 (7b).



                                                                                           Nguyễn Thị Thanh Bình
