ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: 1455/UBND-XD
                           Quy Nhơn, ngày 15  tháng  5  năm 2009

                   

Kính gửi:   Bộ Xây dựng.
Tiếp theo văn bản số 1273/UBND-XD ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh Bình Định gửi Bộ Xây dựng về báo cáo kết quả thi công trong 28 ngày (từ 26/3 đến 23/4/2009) của Tổng Công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen) thực hiện hợp đồng gói thầu QN-1.1: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải (giai đoạn 1) thành phố Quy Nhơn; nay UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình thi công của gói thầu nêu trên sau giai đoạn 28 ngày của Tổng Công ty Viwaseen như sau:
Trong thời gian 28 ngày nỗ lực thi công để đạt được giá trị xây lắp theo yêu cầu bắt buộc của Chủ đầu tư đưa ra trong Thư cảnh báo của Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, Tổng Công ty Viwaseen đã có nhiều nỗ lực huy động vật tư, thiết bị và nhân lực nên đã đạt được khối lượng với giá trị trên 5,6 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay Tổng Công ty Viwaseen đã có dấu hiệu chùn lại và không duy trì được nhịp độ thi công của thời gian 28 ngày qua, để cải thiện tình hình thực hiện hợp đồng. Kết quả sau 14 ngày tiếp theo (từ 24/4 đến 07/5/2009) giá trị khối lượng thi công chỉ đạt được 991 triệu đồng, bình quân 578 triệu đồng/tuần (không tính thời gian nghỉ lễ 02 ngày: 30/4 và 1/5). Với tình trạng nêu trên, có nhiều khả năng Nhà thầu sẽ không thực hiện được yêu cầu thứ hai được đặt ra trong Thư cảnh báo “Tiến độ thi công các tháng tiếp theo (tháng 5, 6 và tháng 7 năm 2009), nhà thầu phải đạt được tối thiểu bằng kế hoạch thi công tổng thể được phê duyệt”. Nếu Tổng Công ty Viwaseen không thực hiện được yêu cầu này thì Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng theo Thư cảnh báo.
Việc phải chấm dứt sớm hợp đồng với Tổng Công ty Viwaseen được xem là sự việc bất khả kháng của các bên tham gia, vì vậy UBND tỉnh Bình Định rất mong muốn Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm chỉ đạo Tổng Công ty Viwaseen thường xuyên tăng cường các nguồn lực cần thiết để thi công gói thầu QN-1.1 đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

Rất mong Bộ Xây dựng quan tâm chỉ đạo./.
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          Lê Hữu Lộc
V/v tình hình thi công sau thời gian 28 ngày của Tổng công ty Viwaseen thực hiện hợp đồng QN-1.1 thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường TP Quy Nhơn.











