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 Số:  147 /TB-UBND                          Quy Nhơn, ngày 5   tháng 10  năm 2009
THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng 

tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Dự án Hoàn thiện 
và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai (Dự án VLAP) 
((((((((
Ngày 25/9/2009 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Dự án VLAP, tham dự họp các các thành viên Ban chỉ đạo. Qua nghe Ban Quản lý dự án báo cáo kết quả và tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kết luận như sau:

1. Đến nay việc triển khai thực hiện dự án VLAP trên địa bàn tỉnh chậm so với yêu cầu. Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý thực hiện dự án VLAP phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; kiện toàn ban quản lý, phân công cán bộ chuyên trách tham gia, theo dõi thực hiện dự án; xây dựng quy chế làm việc của Ban Quản lý; xây dựng kế hoạch cụ thể về công việc theo tiến độ thời gian. 
Hàng tháng Ban Quản lý dự án VLAP phải báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.
2. Ban Quản lý dự án VLAP tổ chức cử đoàn công tác, mời lãnh đạo UBND một số huyện, xã tham gia học tập các tỉnh đã triển khai thực hiện tốt dự án VLAP, rút kinh nghiệm áp dụng trong quá trình thực hiện dự án tại tỉnh.

3. Ban Quản lý dự án xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp với thực tế của tỉnh, đối với huyện, thành phố có điều kiện thì tập trung chỉ đạo triển khai dự án trước.


4. UBND các huyện Tuy Phước và Phù Mỹ có quyết định thành lập Nhóm tư vấn nâng cao nhận thức cộng đồng do Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng để giúp việc cho UBND huyện trong triển khai thực hiện dự án VLAP trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị đo đạc bản đồ trong việc đóng cọc xác định mốc giới các thửa đất; xác nhận diện tích đất đo vẽ. Chỉ đạo thành lập Hội đồng đăng ký đất đai cấp xã để xét duyệt kết quả sau khi hoàn thành việc đo đạc.
Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan biết để tổ chức thực hiện./.

                                                                              TL. CHỦ TỊCH 

                                                                     KT. CHÁNH VĂN PHÒNG     

                                                                                       PHÓ VĂN PHÒNG                                                                               

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
  TNMT;

- Ban Quản lý Dự án VLAP;
- UBND các huyện, T. phố;
- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, K4.                
                                                                                                                     Nguyễn Đức Thi                                                                                    

